## 工作任务
一期待定任务 |  | 存在问题 | 方案 | 完成度 | 完成日期
界面设计 | 数据分页处理
| 登录时安全控件 |  | 待定 | 二期待定 |  | 暂未解决
| 客服热线变更 |  |  |  | 2016-07-13 | 已解决
| 登录时验证码输入框不易选中 |  |  | 已解决 | 2016-06-23 | 暂时不做
| 登录时，取消提示输入框，提示框会遮挡软键盘 |  |  | 已解决 | 2016-06-23 | 销售跟进
| 登录时，浏览器不应提示保存密码 | 无法禁止浏览器保存密码，仅可限制浏览器自动填充账户密码
| 登录后上层不显示用户名 |  |  | 已解决 | 2016-06-27
| 重置密码允许多选，同时选择多种密码 |  |  | 已解决 | 2016-06-23
| 重置密码缺少选择交易系统 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 重置密码验证时，提醒信息错误 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户流程进度办理查询，业务名称字段获取错误 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户流程办理查询，进入首页时，需选择正在办理标签页 |  |  | 已解决 | 2016-06-23
| 客户办理流程查询，正在办理->查看全部，业务名称字段获取错误 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户流程办理查询，查询需点击多次 |  |  | 已解决 | 2016-06-23
| 客户流程申请提交后，需跳转回首页 |  |  | 已解决 | 2016-07-13
| 客户交易系统切换，原交易系统需显示名称，而非编号 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户交易系统切换，交易系统下拉框内容修改 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户身份证原有效期改为原证件到期日 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 客户上传图片大小前端限制 |  |  | 已解决 | 2016-06-23
| 交易查询今日成交字段未正常获取 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 交易查询今日相关，标签页未对齐 | 未重现问题，暂不考虑 |  | 已解决 | -
| IE 无法登录 | IE, Safari 等浏览器存在跨域不能登录的问题 | 通过增加缓存存储令牌，绑定唯一客户号。 | 已解决 | 2016-07-07
| IE,Firefox 等界面的适配 | 所用框架仅支持 IE9以上版本浏览器，Chrome 等
| 不同屏幕尺寸的适配 | 网站出现双滚动条错误 | 网站采用固定最小宽度 1280px | 已解决 | 2016-06-29
| 登录时软键盘，全数字或全键盘随机排列，需一并考虑手机版 |  | 由销售跟进 | 新增需求
系统与网络 | 数据缓存 | 数据访问较慢，现阶段存储在 Session 中会遇到跨域而丢失的问题 | 通过增加 Map 在内存中存储缓存 | 已解决 | 2016-07-07
| 辅助交易页面管理 |  |  | 二期待定
| 前端与后台需对密码进行加密 | 前后端在 HTTPS 基础上，增加简单加密 | 对密码进行简单的对称加密 | 已解决 | 2016-06-30
| Https 协议 |  |  | 已解决 | 2016-06-30
| 交易网关连接数不释放 | 交易 webservice 退出未释放 | 更换交易网关后已解决 | 已解决 | 2016-06-30
| 编写部署方案 |  | 已编写完成部署方案，已发送给相关人员 | 已解决 | 2016-07-04
| HTTPS SSL 等设备采购，证书采购 |  | 由销售跟进 | 已解决 | 2016-06-29
| 绑定手机登录 |  | 待定 | 二期待定
| 手机验证码获取，120秒前端倒计时，每次更新需更新验证码 | 暂无短信接口，无法测试
| 重置密码新增视频验证功能 |  | 由销售跟进 | 新增需求
| 身份证人脸和证件号识别，并联网公安部核查 |  | 由销售跟进 | 新增需求
CRM | 取消保底验证接口开发 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 取消保底限制测试 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 账户休眠状态验证接口开发 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 休眠账户激活测试 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 密码重置验证接口开发，姓名、账号、手机匹配 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 密码重置测试 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 重置密码未增加选择系统 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| CRM 提交流程申请变更功能验证 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 身份证原始有效期查询 | 仅有身份证截止日期，部分客户无数据 |  | 已解决 | 2016-06-21
| 身份证原始有效期截止日期查询 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 身份证有效期变更判断 |  |  | 已解决 | 2016-06-21
| 结算账户变更 |  | 待定 | 二期待定
| IP, MAC 地址字段不确定 |  | 通过安全控件获取
| 权限管理，法人客户、高端客户的菜单项管理 |  | 新增，待定 | 新增需求
交易 | 银期转账无测试账户 | 无测试账户 | 由国贸提供 | 已解决 | 2016-06-21
| 银行余额查询无测试账户 | 无测试账户 | 由国贸提供 | 已解决 | 2016-06-21
| 交易今日相关查询字段确认 |  |  | 已解决 | 2016-06-22
| 银行余额查询测试 |  |  | 已解决 | 2016-07-11
| 根据标志位确定银行余额查询所需密码 |  |  | 已解决 | 2016-07-11
| 银行转期货开发及测试 |  |  | 已解决 | 2016-07-11
| 期货转银行开发及测试 |  |  | 已解决 | 2016-07-11
| 银转期与期转银根据标志位输入密码 |  |  | 已解决 | 2016-07-11

## 汇总反馈
一期待定任务 |  | 存在问题 | 方案
UI/UE | 登录时安全控件 | 客户登录时，未提供安全控件以输入密码等敏感信息，甲方希望增加安全控件 | 安全控件开发比较困难，一期上线工期不足。如若采用安全控件，需甲方确认其浏览器和操作系统上存在的诸多限制，如仅 Window 系统，仅 IE 浏览器才可使用等。 | 正在推进 | 二期完成 | 新增
| IE 无法登录 | CORS 跨域访问对于 IE 10以下版本不支持 | 正在研究 CORS 跨域配置的问题
| IE,Firefox 等界面的适配 | 现有网页测试不足，对 IE、Firefox 等布局上存在问题 | 后期将对多浏览器进行更完整的测试
| 不同屏幕尺寸的适配 | 现界面为固定尺寸，收放浏览器尺寸时会出现双滚动条 | 采用固定尺寸，最小宽度设置为 1280px，屏幕小于该像素时，将出现滚动条
| 登录时软键盘，全数字或全键盘随机排列，需一并考虑手机版 |  | 一期不做
系统与网络 | 数据缓存 | CRM 系统数据访问缓慢，并存在对同数据多次访问的情况 | 二期完成。提供数据结构将常用数据存入内存，不缓存经常变化的数据。建议甲方对 CRM 中的数据也进行缓存
| 辅助交易页面管理 | 对于辅助交易，现仅提供静态页面，未提供管理操作 | 需要由甲方汇总此类文档格式样式，变化频率等，再决定实现方案
| 交易网关连接数不释放 | 交易 webservice 退出未释放 | 已实现登出时释放连接，但对 Tomcat 异常退出，仍然无法很好的处理，方案仍在研究
| 编写部署方案 |  | 需甲方提供现有常用服务器配置方案，乙方以此为参考，会提供多套部署方案
| HTTPS SSL 等设备采购，证书采购 |  | 乙方提供证书购买流程，由甲方自行采购证书
| 绑定手机登录 | 二期需要提供手机登录网厅 | 一期不做，二期将提供数据库支持
| 重置密码新增视频验证功能 |  | 乙方无法完成，需由甲方提供接口或界面，乙方来调用或嵌入
| 身份证人脸和证件号识别，并联网公安部核查 |  | 乙方无法完成，需由甲方提供接口或界面，乙方来调用或嵌入
CRM | 结算账户变更 | 需求待甲方确定
| IP, MAC 地址字段不确定 | 无法获取客户端 | 通过安全控件获取
| 权限管理，法人客户、高端客户的菜单项管理 | 新增需求 | 此功能庞大，虽技术上可实现，但需销售与甲方进行进一步的商务探讨

## 工作日志
日期 | 工作计划 | 已完成 | 未完成 | 问题
20160620 | 1.工作交接 2.网厅一期界面验收 3.需求梳理，并当天反馈，由甲方安排对接人员 | 1.完成人员交接 2.完成一期界面功能初次验收 3.需求梳理，整理了部分 | 1.总监验收未完成 2.需求变更等梳理暂未完成，晚上完成 | 银期转账缺少测试账户，存在工期风险
20160621 | 1.提交需求和变更文档至甲方，并由甲方安排对接人员 2.跟进甲方银期转账测试账户完成进度 3.CRM 功能验收 | 1.完成任务整理，并提交至甲方 2.银期转账测试账户申请完毕 3.甲方完成正式网关部署，并已完成登录测试 4.CRM 身份证有效期截止日期获取变更完成，并完成测试 5.编写测试页面 6.身份证有效截止日期为空的处理 7.204服务器增设 FTP 服务 8.解决返回中文字符乱码问题 9.编写协议文档 10.完成密码重置的验证与测试 | 1.CRM 功能验收 | 1.交易 WebService 连接数退出时未释放，需回上海解决 2.CRM 功能细节处理存在一些问题
20160622 | 1.完成休眠账户激活验证与测试 2.完成休取消保底验证与测试 3.完成银行账号查询与余额查询 4.完成 CRM 验收，并整理汇总意见 | 1.验证休眠账户激活权限接口编写，并与夏静一同完成测试 2.CRM 功能验收完成，甲方基本满意 3.整理核查验收时的需求、意见和建议 4.完成银行账号查询 | 1.银行余额查询未完成 | 1.银行相关测试中，提示资金密码不匹配，无法完成查询和转账。需与网关同事共同解决
20160623 | 1.解决银行相关测试中，密码不匹配的问题 2.开发银行期货转账，银行余额接口 | 1.完成期转银开发和测试 | 1.未完成银行余额查询 2.未完成银行转期货转账 | 交易网关对资金密码进行了拦截，使得交易报错“101:资金密码不对,该银行入金需校验资金密码!”
20160624 | 1.向甲方领导展示网厅功能，并汇总收集意见