## 测试项目
测试模块 | 测试项目 | 测试结果 | 缺陷列表 | 备注
登陆 | 用户登陆 | PASS |  | 包括正确和错误用户名
登陆 | 错误密码登陆提示信息 | PASS | 缺陷_4
登陆 | 用户退出 | PASS | 缺陷_1
登陆 | 界面测试 | PASS | 缺陷_3
登陆 | 兼容测试 | PASS | 缺陷_6
网厅首页 | 界面测试 | PASS | 缺陷_2
信息变更 | 手机号检查 | PASS |  | 手机号不匹配和手机号不为11位
信息变更 | 手机号码变更流程 | PASS |  | 包含验证码错误，验证码失效，验证码正确
信息变更 | 身份证有效期界面测试 | PASS | 缺陷_5 | 日期控件验证
信息变更 |  | PASS |  | 下一页等连接控件验证
密码管理 | 修改交易密码 | PASS |  | 包含旧密码输入不正确，新密码不匹配，验证码错误，验证码过期
信息变更 | 地址变更功能 | PASS | 缺陷_7
信息变更 | 身份证有效期功能 | PASS | 缺陷_9 | 1. 固定期限验证 2. 长期有效期限验证
密码管理 | 交易密码修改 | PASS
密码管理 | 密码修改界面 | PASS | 缺陷_10 | 资金，交易密码修改界面均需要修改
资金管理 | 保底限制取消 | PASS |  | 勾选则申请保底限制取消 不勾选则不会发送校验码
辅助交易 | 套利保值服务界面检查 | PASS
辅助交易 | 套利服务界面检查 | PASS
辅助交易 | 仓单，质押服务界面检查 | PASS
密码管理 | 重置密码界面检查 | PASS |  | 1. 账户匹配 2. 姓名匹配 3. 手机号码匹配
密码管理 | 重置密码失败 | FAIL | 缺陷_11 | 交易密码，资金密码均出现。
辅助交易 | 系统切换功能 | PASS |  | 1. 金仕达切换CTP 2. 金仕达切换CTPMINI 3. 金仕达切换飞马
资金管理 | 出入金界面检查 | FAIL | 缺陷_12
资金管理 | 入金 | FAIL |  | 至今未成功，明天排查
资金管理 | 出金 | FAIL |  | 至今未成功，明天排查
网厅首页 | 业务办理 | FAIL | 缺陷_15
网厅首页 |  | FAIL | 缺陷_16
网厅首页 | 流程业务审批通过 | PASS
网厅首页 | 流程审批不通过 | FAIL | 缺陷_17
资金管理 | 非银期时间进行银期操作 | FAIL | 缺陷_18
登陆 | 用户登陆 | FAIL

## 缺陷列表
缺陷序号 | 测试模块 | 严重等级 | 缺陷描述 | 期望结果 | 缺陷状态 | 开发备注
1 | 登陆 | S2 | 系统退出后，密码输入栏安全控件无法显示 | 退出后安全控件仍然显示 | Closed
2 | 网厅首页 | S2 | 仿真测试，消息中心点击后无跳转 | 点击后可进入相应页面，无页面可隐藏 | Closed
3 | 登陆 | S3 | 登陆界面信息变更，修改密码等8个项目，均不能点击。 | 控件可点击，且可跳转至相应界面，并提示用户登陆。 | Closed
4 | 登陆 | S3 | 错误密码登陆，提示不存在该资金账户。 | 误导客户，应为交易密码不正确 | Closed
5 | 信息变更 | S2 | 身份证有效期日历控件显示错误，只能选择到今天 | 两个控件都可以不限时间，无需时间限制 | Closed
6 | 登陆 | S4 | IE10以下无法登录。 IE 9.0 仅能登陆，操作界面弹出未知对话框 IE 8, IE 7,IE 6, IE5.5 无法打开页面。 | 向下兼容各版本可登陆 | Closed
7 | 信息变更 | S2 | 通讯地址变更失败，新地址取值仍为旧地址的值 | 新地址应取新地址的值 | Closed
8 | 信息变更 | S3 | 身份证有效期界面点击上一步，信息均清空，会导致客户重复添加信息。 | 1. 点击上一步信息仍保存。 2. 流程提交后信息清空。 | Closed
9 | 信息变更 | S2 | 身份证有效期变更，选择长期有效，修改数据错误。 后台数据获取默认数据，即到今天截止。 | 选择长期有效，可以为今天至很久日期，比如3000年 | Closed
10 | 密码管理 | S3 | 密码修改成功后提示错误。 不走CRM流程，提示不应该为耐心等待人工处理。 | 密码修改成功后提示信息改为：密码修改成功。 | Closed
11 | 密码管理 | S4 | 密码重置失败。 点击提交后报错“身份证不能为空”，实际为身份证已提交。 | 输入验证码，点击提交后，CRM发起重置密码流程。 | Fixed | 重置密码隐藏，但是功能还没有测试，降优先级.
12 | 资金管理 | S3 | 出入金数值应保留小数点后两位 | 出入金数值应保留小数点后两位 | Closed
13 | 网厅首页 | S3 | “5日明细”应改为“五日明细” | “5日明细”应改为“五日明细” | Closed
14 | 资金管理 | S3 | 查询余额耗时约55s左右，用户体验不好，建议优化 | 查询余额耗时建议在10S以内 | Closed
15 | 网厅首页 | S2 | 业务办理界面，流程中止状态时，流程结束时间为Invalid date。 | 应为实际流程中止的时间 | Closed
16 | 网厅首页 | S2 | 业务流水-查看更多界面中，业务流水为空。 | 应为全部业务流水。 | Closed
17 | 网厅首页 | S2 | 流程状态置为退回，但是审批状态仍然为待审批，导致主页面显示流程状态错误。 | 流程置为退回，审批状态应为审批不通过。 | Closed
18 | 资金管理 | S2 | 非银期时间段查询银期等操作，会一直等待银行回报。 | 应添加时间判断，建议2min内没有回报则判断是否时间不能银期操作。 | Closed
19 | 登陆 | S2 | 网厅只支持IE10及以上浏览器，需在登录界面进行提示。 | 进行提示 | Open
20 | 辅助交易 | S2 | 切换交易系统时，切换相同系统，提示中“CRM错误, 申请系统和客户现有系统一样，禁止申请” | 去掉“CRM错误”，改为“申请系统和客户现有系统一样，禁止申请”” | Open
21 | 辅助交易 | S2 | 切换交易系统时，隐藏CTPMiNi与飞马系统的切换申请。 | 隐藏CTPMiNi与飞马系统的切换申请，选项只保留金仕达和CTP | Open
22 | 辅助交易 | S2 | 切换交易系统时，无法检查客户是否有持仓。 | 切换交易系统时，检查客户是否有持仓，如果有持仓，则提示出错“需无持仓才可以办理此业务”。 | Open
23 | 辅助交易 | S2 | 点击“当日明细”与“五日明细”，若还在加载中，显示“暂无交易记录! ” | 点击“当日明细”与“五日明细”，若还在加载中，显示正在加载，不要直接显示“暂无交易记录! ” | Open
23 | 登陆 | S2 | 客户登录后30分钟未操作后在操作直接显示登录界面 | 客户登录后30分钟未操作后再操作弹出一个小窗口“长时间未操作已自动退出，请重新登陆”，再回到登录界面 | Open
23 | 登陆 | S2 | 客户被人踢出后直接显示登录界面 | 被踢出后应弹出一个小窗口“您已在别处登录。如有问题，请致电4008888598”，再回到登录界面 | Open