## 项目时间
日期 | 标签 | 任务名称 | 任务描述 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成度 | 责任人
2016-10-11 | 综合 | 资管会议安排 | 1.项目介绍，包括需求、流程、前后台框架 2.任务安排，包括人员、时间与日常事项安排 3.工作要求说明 4.本周任务安排 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | 王文超
10/12-10/14 | 前端 | 前端框架和目录结构开发 | 1.前端框架需遵守 H5 开发规范 | 2016-10-12 | 2016-10-14 |  |  |  | 张豪，张昊
10/12-10/13 | 后端 | 完成数据表设计 | 1.由王文超设计资管产品数据表，由许荣桂完成客户信息数据表 | 2016-10-12 | 2016-10-13 |  |  |  | 王文超、许荣桂
2016-10-14 | 后端 | 完成协议设计 | 1.协议包括后端与前端 H5/APP 以及后台管理系统的协议 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  |  |  | 王文超、许荣桂
2016-10-14 | milestone | 完成数据库表设计与协议设计
2016-10-14 | milestone | 完成前端框架和目录结构设计
2016-10-21 | milestone | 完成后端框架搭建
2016-11-15 | milestone | 完成前后端开发，开始集成测试与上线部署
2016-11-30 | milestone | 项目完成，交付产品

## 任务跟进
| 反馈时间 | 客户反馈 | 客户需求 | 处理方法 | 跟进
1 | 2016-09-09 | 软件安装后，先显示启动页面，再3个图。再由用户选择登录/注册/随便看看 三张图-3.png。点随便看，就显示一个页面，可以把首页截图显示一下，点击就进入登录页。 | 1.登录时需要有3张引导页面 2.重新设计登录和注册流程 | 由手机组修改现有框架，实现 1.登录时，提供3张引导界面 2.取消现有的图片渐变放大效果 3.重新讨论手机APP进入时的流程 | 1.读取码表时的引导页面过渡处理 | 1.首次登陆时，显示三张图片滑动操作，滑动完成后，进入一张倒计时图片
2 | 2016-09-09 | 注册时，收到的短信，博易大师改为东证期货 | 1.希望短信符合东证期货的要求 | 将东证期货短信接口集成入云认证，修改签名即可